## Burndown Chart
Burn Down Chart
Start |  | Burned down |  | Balance |  | Daily Completed
2018-08-11 | Day | Planned | Actual | Planned | Actual
2018-08-11 | 0 |  |  | 11 | 11 | 0
2018-08-12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0
2018-08-13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0
2018-08-14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0
2018-08-15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0
2018-08-16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1
2018-08-17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1
2018-08-18 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0
2018-08-19 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3
2018-08-20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
2018-08-21 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2
2018-08-22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0
2018-08-23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1
|  | 11 | 8
Formulas:
Start = +[Start, row above]
Start = +[Start, row above]+1

## PBI task
2018-07-28
Fecha
#PBI | Tarea | Planeada | Ejecutada
1 | Como un usuario registrado, necesito oprimir el boton del ver información dentro del perfil, para ver la información del usuario. | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 1 | 1
2 | Como un usuario registrado, necesito realizar cambio de contraseña, con la finalidad de recuperar en caso de olvido | 2018-08-14 | 2018-08-17 | 1 | 1
3 | Como un usuario registrado, necesito oprimir el boton de galeria en el perfil de usuario, con la finalidad de ver todos lo albums del usuario | 2018-08-16 |  | 2 | 0
4 | Como un usuario registrado, necesito oprimir el botón del album dentro de galería del perfil, con la finalidad de ver las imágenes dentro del almbum | 2018-08-16 | 2018-08-19 | 2 | 3
5 | Como un usuario registrado, necesito oprimir una foto de los albums, para ver la imagen ampliada. | 2018-08-17 | 2018-08-19 | 1 | 3
6 | Como un usuario sin registrar, necesito llenar el formulario, de registrar la información. | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2 | 3
7 | Como un usuario registrado, necesito oprimir el boton de editar perfil, con la finalidad de editar la informacion del usuario. | 2018-08-18 | 2018-08-21 | 2 | 2
8 | Como un usuario sin registrar, puedo ingresar el código de pareja, para confirmar que son pareja. | 2018-08-19 | 2018-08-21 | 1 | 2
9 | Prueba de funcionamiento | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 1 | 1
10 | Documento con las posibles funcionalidad para asociar con el equipo | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2 | 2
11 | Investigación de aplicaciones sobre nuevas objetos, librería para su uso en la aplicación | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2 | 2
12 | Documentacion del proceso |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0